## Slide 1
BUSINESS CASE v2.0
TN Manager e TN Manager Web
Onde o produto gera valor e para quem: revisão do cliente-alvo, proposta de valor, produto mínimo e roadmap macro
Trouw Nutrition Brasil
Fase 2 do projeto TN Manager: Base Estratégica | Outubro de 2026

## Slide 2
Resumo executivo
Recomendação: dar um passo atrás, validar com poucas fazendas e só então ampliar.
2
RECOMENDAÇÃO
Construir primeiro o TN Manager Web: uma versão simples, de lançamento manual, testada com 3 a 5 fazendas piloto. Cada nova versão só avança quando a anterior provar uso e valor.
Antes de construir: pesquisa com no mínimo 30 fazendas, entrevistas internas e benchmark.
1
O problema de negócio continua
Confinamento responde por 19% do Sales Profit Beef e a v1.0 registrou 51 mil cabeças perdidas para concorrentes com melhor suporte digital.
2
O cliente-alvo precisa ser revisto
A v1.0 mirou grandes confinamentos já automatizados, onde Cargill e DSM/Prodap são mais fortes. A hipótese da v2.0 é que a lacuna maior está em quem ainda registra em papel ou planilha.
3
Validar antes de investir
O escopo final do produto mínimo sai do discovery com clientes, ex-clientes e não clientes.

## Slide 3
O que muda da v1.0 para a v2.0
A pergunta deixa de ser como defender a base e passa a ser onde o produto gera valor e para quem.
3
 | v1.0 (outubro de 2023) | v2.0 (outubro de 2026)
Cliente-alvo | Confinamentos grandes (A+ e B+), mínimo de 2.000 cabeças, com pesagem e controle estruturado | Confinamentos com gestão manual ou em planilha, clientes e não clientes (hipótese a validar)
Produto | App completo em nuvem, integração com hardware e terminal offline | TN Manager Web: lançamento manual, poucos indicadores, evolução por versões
Base da decisão | Premissas internas e lista de clientes perdidos | Entrevistas internas, benchmark externo e discovery com 30 ou mais fazendas
Implantação | 50 clientes no ano 1 e 200 no ano 5 | 3 a 5 fazendas piloto, depois ondas com critério de avanço
Métrica de sucesso | Sales Profit e market share | Uso recorrente e valor percebido primeiro; Sales Profit em seguida

## Slide 4
O problema de negócio da v1.0 continua válido
Os números de 2023 justificam o projeto. A v2.0 revisa a forma de resolver o problema.
4
Fonte: Business Case Feedlot App v1.0 (out/2023) e OGP Brazil 2023. Atualizar no diagnóstico.
Sales Profit Beef 2022 (R$ milhões)
Chart: 
| Top 100 confinamentos | Pareto 80% (265 contas) | Confinamento | Total Beef
SP | 6.5 | 10.5 | 13 | 68
19%
do Sales Profit Beef vem de confinamento
51 mil
cabeças perdidas em 7 clientes, a maior parte para a Cargill
12,5 mil
cabeças em risco de perda em 2023
9,6%
de market share em premix, mineral e concentrado para confinamento

## Slide 5
Mapa de valor: quem ganha o quê com o TN Manager Web
Quatro públicos, quatro tipos de valor. Todos são hipóteses a validar no discovery.
5
TN Manager Web
Gestor do confinamento
Custo e desempenho por lote sem montar planilha
Decidir com o dado da semana, não do mês
Equipe do curral
Lançar leitura de cocho e trato em poucos minutos
Tela simples, no celular ou no computador
Técnico TN
Acompanhar várias fazendas à distância
Recomendar ajuste de dieta com dado real
Trouw Nutrition
Fidelizar clientes de núcleo e premix
Porta de entrada para não clientes

## Slide 6
Revisão do cliente-alvo: onde o TN Manager Web entra
A v1.0 mirou o quadrante mais disputado. A v2.0 propõe começar onde há dor e pouca oferta simples.
6
PRIORIDADE 2
Grande porte, registro manual
Alta dor e alto volume de produto. Segunda onda do TN Manager Web.
TN MANAGER
Grande porte, automatizado
Foco da v1.0. Disputado por Cargill e DSM/Prodap. Território do TN Manager completo.
PILOTO
Médio porte, registro manual
Mais fazendas e menos software simples disponível. Ponto de entrada sugerido para o piloto.
AVALIAR
Médio porte, automatizado
Já usa alguma ferramenta. Avaliar troca ou integração em versão futura.
Porte
Grande
Médio
Registro manual ou planilha
Balança, vagão e software
Maturidade de gestão de dados
Por que mudar o foco
Quem já tem balança e vagão compara o TN Manager com sistemas maduros e equipes de campo maiores.
Quem registra no papel compara com o caderno. Um produto simples já entrega ganho visível.
O discovery confirma porte mínimo e tamanho de cada quadrante.

## Slide 7
Perfil do cliente-alvo para o piloto
Critérios propostos para escolher as primeiras fazendas. A faixa de porte sai do discovery.
7
Obrigatórios
Confinamento ativo, com ciclo regular de entrada e saída
Cliente TN de núcleo, premix ou mineral
Registro atual em papel, caderno ou planilha
Uma pessoa responsável por lançar os dados todo dia
Técnico TN com visita ou contato recorrente
Desejáveis
Pesagem na entrada e na saída dos animais
Leitura de cocho diária
Internet na sede da fazenda
Gestor disposto a dar retorno a cada 15 dias
Fora do perfil inicial
Operações já integradas a balança, vagão e software
Confinamentos sem rotina mínima de registro
Recria a pasto, leite e outras espécies (mantido da v1.0)
Porte mínimo: a v1.0 usava 2.000 cabeças. Para a versão manual, a faixa ideal será definida com os dados do discovery.

## Slide 8
Proposta de valor: canvas para o TN Manager Web
Lado esquerdo: o que entregamos. Lado direito: o que o confinamento precisa. Hipóteses para o discovery.
8
MAPA DE VALOR
PERFIL DO CLIENTE
Produto e serviço
Aplicação web com lançamento manual
Painel com poucos indicadores
Relatório semanal automático
Acompanhamento do técnico TN
Aliviadores de dor
Formulários padronizados e curtos
Sem custo de licença para o cliente
Suporte de quem já visita a fazenda
Criadores de ganho
Relatório pronto para o dono
Recomendação de ajuste de dieta
Comparativo entre lotes
Dores
Dados espalhados em caderno e planilha
Erro de digitação e retrabalho
Software caro, complexo ou sem suporte
Ganhos esperados
Ver o desempenho do lote na semana
Comparar com fazendas parecidas
Um técnico olhando os números junto
Tarefas do cliente
Ajustar o trato diário
Fechar custo por lote e por arroba
Controlar entradas, saídas e mortes
Prestar contas ao dono ou sócio
FIT

## Slide 9
Duas versões, dois papéis na estratégia
O TN Manager Web abre a porta e prepara o cliente para migrar à versão completa.
9
TN Manager (escopo da v1.0)
TN Manager Web (proposta v2.0)
Para quem
Grandes confinamentos com balança, vagão e equipe estruturada
Confinamentos com registro manual (hipótese)
Entrada de dados
Integração com hardware e coleta automática
Lançamento manual em formulários simples
Acesso
Nuvem e terminal offline
Navegador, no computador ou no celular
Escopo
Gestão completa, integrações e módulos adicionais
Cinco módulos essenciais
Implantação e suporte
Projeto de implantação com equipe dedicada
Técnico TN que já atende a fazenda
Papel na estratégia
Defender contas A+ e B+
Conquistar, ensinar e preparar a migração

## Slide 10
Produto mínimo: o que entra no TN Manager Web
Priorização MoSCoW. Só a primeira coluna é obrigatória para o piloto.
10
Precisa ter
versão 0.1, piloto
Cadastro de fazenda, currais e lotes
Lançamento diário de trato por curral
Leitura de cocho
Entradas, pesagens, saídas, mortes e enfermaria
Painel: consumo de matéria seca, GMD, dias de cocho e mortalidade
Relatório semanal em PDF
Deveria ter
versão 0.2
Cadastro de dietas com correção de matéria seca
Custo por lote e por arroba produzida
Alertas simples de consumo fora do previsto
Poderia ter
versão 0.3 em diante
Importação de planilha existente
Comparativo entre lotes
Benchmark anônimo entre fazendas
Não terá agora
fica para a versão completa
Integração com balança, vagão e hardware
Aplicativo nativo offline
Fidelidade e sustentabilidade
Recria, leite e outras espécies

## Slide 11
Como o produto mínimo funciona na rotina da fazenda
Cinco passos. Se não cabe na rotina do curral, não entra no produto mínimo.
11
1
Cadastrar
uma vez
Fazenda, currais, lotes e dieta
2
Registrar
todo dia
Trato fornecido e leitura de cocho
3
Movimentar
quando ocorre
Entradas, pesagens, saídas e mortes
4
Analisar
toda semana
Painel e relatório gerados sozinhos
5
Ajustar
com o técnico TN
Revisão dos números e ajuste de dieta
Poucos campos por tela
Meta de lançamento diário em até 10 minutos.
Linguagem do curral
Termos que o tratador já usa, sem jargão de sistema.
Leve para conexão fraca
Telas simples que carregam com internet de fazenda.

## Slide 12
Plano de pesquisa: três frentes antes de construir
Itens 2.1, 2.1.1 e 2.2 do cronograma, nas semanas 2 e 3.
12
Aderência interna
Entrevista com stakeholders
OBJETIVO
Medir entendimento e apoio entre quem pode acelerar ou travar o projeto na Trouw
PÚBLICO
Diretoria Beef, gerência comercial, técnicos, RTVs, TI e marketing
MÉTODO
Entrevista semiestruturada de 30 a 45 minutos
SAÍDA
Mapa de aderência e lista de objeções
Benchmark externo
Sistemas concorrentes
OBJETIVO
Pontos fortes e fracos dos sistemas do mercado
PÚBLICO
Auditorias que usam vários sistemas e consultores com sistema próprio
MÉTODO
Entrevista com demonstração guiada
SAÍDA
Matriz de funcionalidades, dores e soluções já testadas
Discovery com clientes
Incluindo detratores
OBJETIVO
Percepção real de valor e dores antes de construir
PÚBLICO
Clientes, ex-clientes e não clientes
MÉTODO
Formulário estruturado e entrevista curta
SAÍDA
Perfil de cliente validado e ranking de dores

## Slide 13
Discovery: no mínimo 30 fazendas, com detratores na amostra
Composição proposta para evitar uma amostra feita só de clientes satisfeitos.
13
Chart: 
| Clientes ativos | Não clientes | Ex-clientes e detratores
Amostra | 12 | 10 | 8
30
fazendas
Clientes ativos
Não clientes
Ex-clientes e detratores
Blocos do formulário
1
Perfil da operação
Porte, ciclo, equipe e quem lança os dados
2
Como registra hoje
Papel, planilha ou software, e quanto tempo gasta
3
Dores na rotina de dados
Ranking das cinco maiores dificuldades
4
Sistemas já usados
O que funcionou e por que parou de usar
5
Valor percebido
Disposição a usar e a recomendar, de 0 a 10
6
Relação com fornecedores
Peso do suporte digital na escolha da nutrição

## Slide 14
Aderência interna: mapa inicial de stakeholders
Posições de partida (hipótese). As entrevistas confirmam ou movem cada grupo.
14
MANTER SATISFEITO
GERENCIAR DE PERTO
MONITORAR
MANTER INFORMADO
Diretoria Beef
Gerência comercial
Finanças
TI e Digital
Técnicos e RTVs
Software house
Marketing
Influência
Interesse e envolvimento no projeto
O que perguntar
O que você entende que é o TN Manager hoje?
Que problema de negócio ele precisa resolver?
O que faria você apoiar ou frear o projeto?
Quem precisa estar convencido para ele avançar?
Como medir sucesso em 12 meses?

## Slide 15
Roadmap macro: evoluir por versões, com critério para avançar
Prazos indicativos, contados a partir do início do projeto. Cada fase fecha com uma decisão de avanço.
15
Mês 3
Mês 6
Mês 9
Mês 12
Mês 15
Mês 18
Fase 0 Diagnóstico e pesquisa
Business case, discovery, SWOT, roadmap e GTM
Meses 1 a 3
Fase 1 Produto mínimo e piloto
Versão 0.1 com 3 a 5 fazendas
Meses 4 a 6
Fase 2 Ajuste e primeira onda
Versão 0.2 com 10 a 15 fazendas
Meses 7 a 9
Fase 3 Expansão
Versão 0.3 com 30 ou mais fazendas e técnicos treinados
Meses 10 a 15
Fase 4 Convergência
Migração para o TN Manager completo de quem amadurecer
Mês 16 em diante
G0
G1
G2
G3
Decisões de avanço

## Slide 16
Critérios de avanço entre fases
Metas propostas para discussão. Nenhuma fase avança só pelo calendário.
16
Decisão | Quando | Critério para avançar (proposta)
G0 Escopo do produto mínimo | Fim da fase 0 | 30 ou mais fazendas respondidas; perfil de cliente e cinco dores principais confirmados; patrocinador interno definido
G1 Piloto validado | Fim da fase 1 | Lançamento em pelo menos 70% dos dias, por 8 semanas; até 10 minutos por dia; gestor usa o relatório semanal
G2 Escala aprovada | Fim da fase 2 | 80% das fazendas ativas após 90 dias; nota de recomendação média de 8 ou mais; cada técnico atende 5 fazendas (premissa da v1.0)
G3 Integração | Durante a fase 3 | Pelo menos 5 fazendas pedindo integração com balança ou vagão; custo por cliente abaixo da licença de terceiros (R$ 13.541 por ano na v1.0)

## Slide 17
Riscos principais e como reduzir cada um
Os maiores riscos da v2.0 estão na adoção pelo campo.
17
Baixa adesão ao lançamento manual
MITIGAÇÃO
Poucos campos por tela, meta de 10 minutos por dia e o técnico TN como apoio nas primeiras semanas.
Amostra do discovery enviesada
MITIGAÇÃO
Cota mínima de ex-clientes e não clientes. Resultado só orienta decisão com 30 respostas válidas.
Percepção de versão inferior
MITIGAÇÃO
Posicionar o TN Manager Web como degrau, com caminho claro de migração para a versão completa.
Capacidade do time técnico TN
MITIGAÇÃO
Piloto limitado a 3 a 5 fazendas e premissa de 5 fazendas por técnico, revista no G2.

## Slide 18
Decisões e próximos passos
O que precisamos aprovar hoje para iniciar o discovery na próxima semana.
DECISÕES SOLICITADAS
Aprovar o TN Manager Web como primeira entrega da v2.0
Validar o plano de pesquisa e a meta mínima de 30 fazendas
Indicar patrocinador interno e pontos focais nas áreas comercial e técnica
PRÓXIMAS SEMANAS
S2
Entrevistas internas e benchmark externo
S2 e S3
Aplicação do formulário nas 30 fazendas
S3
Consolidação do discovery e revisão do perfil de cliente
S4
Imersão técnica com a software house