## Cronograma-2026
Cronograma: TN Manager Web
Versão reestruturada em 09/10/2026. Coluna "Item original" mostra de onde veio cada linha da versão anterior.
Item | Item original | Tópico | Tarefas | Objetivo | Responsável | Entregável | Facilitador - TN | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Status
2.1 | 2.1 | Base Estratégica | Análise de Business Case TN Manager e TN Manager Web | Clarificar onde o produto gera valor e para quem. Definir uma versão web mais simples, com lançamento manual (TN Manager Web), começando com poucas propriedades e evoluindo por versões. | Rodrigo | PPT do Business Case v2.0 (hipóteses): cliente-alvo, proposta de valor, produto mínimo e roadmap macro | Equipe Técnica, Dreamer | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2026-10-16 |  | Em andamento
2.1.1 | 2.1.1 | Base Estratégica | Entrevista com stakeholders (interno) e benchmark com usuários de sistemas concorrentes (externo) | Aderência interna: medir entendimento e apoio entre quem pode acelerar ou travar o projeto na Trouw. Benchmark externo: pontos fortes e fracos dos concorrentes, com auditorias que usam vários sistemas e consultores com sistema próprio. | Rodrigo | PPTX com análise do TN Manager versus principais concorrentes | Equipe Técnica, fazendas, KJS Auditoria, consultores parceiros | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-10-23 |  | Em andamento
2.2.1 | Formulário (sem número) | Base Estratégica | Rascunho do formulário de pesquisa | Montar a primeira versão do formulário para confinamentos clientes e não clientes, para a consultora revisar já com material pronto. | Rodrigo | Rascunho do formulário | Equipe Técnica | 2026-10-19 |  | 2026-10-23 |  | A iniciar
2.2.2 | Formulário (sem número) | Base Estratégica | Revisão do formulário com a consultora Kátia Sato e teste com 2 ou 3 fazendas | Revisar perguntas e formato com a consultora, testar com poucas fazendas e ajustar. Kátia retorna de férias na última semana de outubro; 02/11 é feriado (Finados). | Rodrigo | Formulário final validado | Kátia Sato, Equipe Técnica | 2026-10-26 |  | 2026-11-06 |  | A iniciar
2.2.3 | 2.2 | Base Estratégica | Discovery com clientes (incluindo detratores): aplicação do formulário | Enviar para clientes Trouw, ex-clientes e não clientes. Meta: mínimo de 30 fazendas respondendo (inteligência competitiva de mercado). | Rodrigo | Base de respostas (mínimo de 30 fazendas) | Equipe Técnica, RTVs, fazendas | 2026-11-09 |  | 2026-11-27 |  | A iniciar
2.2.4 | 2.2 | Base Estratégica | Consolidação do discovery | Entender a percepção real de valor e as dores antes de construir. Ranking das principais dores, com evidências. | Rodrigo | PPTX com conclusão das principais dores dos entrevistados | Equipe Técnica | 2026-11-30 |  | 2026-12-04 |  | A iniciar
3.1 | 3.1 + 3.1.1 + Visita Dreamer | Imersão Técnica | Imersão técnica (Software House), com visita à Dreamer e teste da entrega do TN Manager Web | Entender arquitetura e limitações do TN Manager (Plano A). Analisar o documento de design do TN Manager Web (78 de 131 tarefas concluídas) e testar a entrega prevista para a última semana de novembro. Mapear alternativas (Plano B, ex.: Control Bell) com prazo, custo e aderência. | Rodrigo | Relatório técnico: estado atual, limitações e alternativas | Matheus e Dreamer | 2026-11-16 |  | 2026-11-27 |  | A iniciar
4.1 | 4.1 + 4.2 + 4.3 | Diagnóstico | Diagnóstico consolidado e apresentação (SWOT, mercado e parte técnica) | Juntar os resultados de 2.1.1, 2.2 e 3.1 em uma SWOT. Validar os pontos e definir o rumo do projeto. Checkpoint formal com a liderança. | Rodrigo | Apresentação do Diagnóstico com decisão de rumo | Matheus, Equipe Técnica | 2026-12-07 |  | 2026-12-11 |  | A iniciar
5.1 | 3.2 | Produto e Direcionamento | Geração de valor e revisão de backlog (PRDs) | Priorizar o que realmente gera valor, com base no Diagnóstico. Escrever os PRDs que vão direcionar a Dreamer nas próximas etapas. | Rodrigo | PRDs priorizados (Product Requirement Documents) | Matheus e Dreamer | 2026-12-14 |  | 2026-12-18 |  | A iniciar
6.1 | 5.1 | Consolidação da Estratégia | Construção do Roadmap (2 anos) | Definir a trajetória de evolução do TN Manager Web por versões, priorizando maior impacto em valor para o cliente e retorno para o negócio. Inclui plano de piloto com tamanho único e critérios de avanço. | Rodrigo | Roadmap de 24 meses | Matheus e Dreamer | 2027-01-05 |  | 2027-01-15 |  | A iniciar
6.2 | 5.2 | Consolidação da Estratégia | Estruturação do GTM | Escopo final definido com a liderança após a validação do Diagnóstico (4.1): público-alvo, proposta de valor, canais e abordagem comercial. | Rodrigo | Plano de GTM | Liderança comercial | 2027-01-18 |  | 2027-01-29 |  | A iniciar
6.3 | 5.3 | Consolidação da Estratégia | Estratégia de Monetização | Modelo final definido com a liderança, com base no que for validado no Diagnóstico (4.1). | Rodrigo | Modelo de monetização | Liderança, Finanças | 2027-01-18 |  | 2027-01-29 |  | A iniciar
7.0 | 6.0 | Validações | Apresentação da BP e GTM | Validar os entregáveis 6.1 a 6.3 e a decisão entre seguir com o desenvolvimento próprio ou migrar para parceria, com possibilidade de renegociar escopo, prazo ou investimento. | Rodrigo | Apresentação final (BP e GTM) | Liderança | 2027-02-01 |  | 2027-02-05 |  | A iniciar
8.0 | Ideia amarela (Grupo de Desenvolvimento) | Piloto | Piloto com fazendas (Grupo de Desenvolvimento) | Começar com poucas propriedades (sugestão: 5) e ampliar por etapas, só avançando com critérios cumpridos. Tamanho e data definidos no Roadmap (6.1), alinhados à ocupação dos confinamentos. | Rodrigo | Plano de piloto com metas e critérios de avanço | Equipe Técnica, fazendas |  |  |  |  | A definir no 6.1

## Macro Cronograma-2026
Macro Cronograma: TN Manager Web (semanas começando na segunda-feira)
Item | Atividade | Tópico | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08
2.1 | Análise de Business Case TN Manager e TN Manager Web | Base Estratégica
2.1.1 | Entrevista com stakeholders (interno) e benchmark com usuários de sistemas concorrentes (externo) | Base Estratégica
2.2.1 | Rascunho do formulário de pesquisa | Base Estratégica
2.2.2 | Revisão do formulário com a consultora Kátia Sato e teste com 2 ou 3 fazendas | Base Estratégica
2.2.3 | Discovery com clientes (incluindo detratores): aplicação do formulário | Base Estratégica
2.2.4 | Consolidação do discovery | Base Estratégica
3.1 | Imersão técnica (Software House), com visita à Dreamer e teste da entrega do TN Manager Web | Imersão Técnica
4.1 | Diagnóstico consolidado e apresentação (SWOT, mercado e parte técnica) | Diagnóstico
5.1 | Geração de valor e revisão de backlog (PRDs) | Produto e Direcionamento
6.1 | Construção do Roadmap (2 anos) | Consolidação da Estratégia
6.2 | Estruturação do GTM | Consolidação da Estratégia
6.3 | Estratégia de Monetização | Consolidação da Estratégia
7.0 | Apresentação da BP e GTM | Validações
8.0 | Piloto com fazendas (Grupo de Desenvolvimento) | Piloto
Marcos: 16/10 Business Case v2.0 ¦ 06/11 formulário validado ¦ 04/12 discovery consolidado ¦ 11/12 Diagnóstico ¦ 05/02/2027 apresentação final

## O que mudou
O que mudou em relação à versão anterior
Repetições removidas | "Visita na Dreamer" entrou no 3.1 (mesmas datas e objetivo do 3.1.1). "Análise de mercado" (4.2) já é coberta pelo benchmark (2.1.1) e pelo formulário (2.2). A SWOT (4.1) virou parte do Diagnóstico.
Ordem corrigida | Primeiro pesquisar, depois decidir, depois escrever o que construir. O Diagnóstico (4.1) agora vem antes dos PRDs (5.1).
Formulário reorganizado | Rascunho feito por Rodrigo até 23/10. Revisão com a consultora Kátia Sato entre 26/10 e 06/11 (02/11 é feriado). Coleta de 09/11 a 27/11 e consolidação até 04/12.
Piloto separado | O piloto saiu do Diagnóstico e virou fase própria (8.0). Um piloto de 50 fazendas não cabe em uma semana de dezembro, e muitos confinamentos pequenos e médios ficam vazios no fim do ano.
Um número só para o piloto | A versão anterior tinha 10/20/50 e 50/100/500. Sugestão: começar com 5 fazendas e ampliar por etapas, com tamanho final definido no Roadmap (6.1).
Ponto de atenção: Dreamer | A entrega do TN Manager Web está prevista para o fim de novembro, antes do resultado da pesquisa (04/12). Sugestão: até lá, focar em correções e no que já existe, deixando funcionalidades novas para depois do Diagnóstico.